## Sheet1
石田 | プレイヤー
野添 | ステージ
樋口 | ギミック
樋口 | UI（メインシーン）
山下 | タイトルシーン
玉利 | リザルトシーン
全員 | 素材探し

## Sheet2
担当 | 概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数 | 実コスト | 進捗状況
石田 | プレイヤー | 移動 | S
石田 | プレイヤー | 落下回数の保存 | B
石田 | プレイヤー | ジャンプ（溜める） | S
石田 | プレイヤー | ジャンプ回数の保存 | S
石田 | プレイヤー | アイテム取得処理 | S
石田 | プレイヤー | 壁に反射する判定 | S
石田 | プレイヤー | 移動アニメーション | A
石田 | プレイヤー | ジャンプアニメーション | A
石田 | プレイヤー | 落下時のアニメーション | A
野添 | ステージ | 足場の配置 | S
野添 | ステージ | 足場の当たり判定 | S
野添 | ステージ | カメラ移動 | S
樋口 | ギミック | 滑る床 | S
樋口 | ギミック | 風 | S
樋口 | ギミック | 火山灰 | S
樋口 | ギミック | 沼 | S
樋口 | ギミック | アイテム | S
樋口 | ギミック | 風アニメーション | A
樋口 | ギミック | 火山灰アニメーション | A
樋口 | ギミック | 沼見た目 | A
樋口 | UI | ポーズ画面関係 | S
樋口 | UI | 時間表示 | A
樋口 | UI | アイテムの状態表示 | S
山下 | タイトルシーン | ロゴが動くアニメーション | S
山下 | タイトルシーン | UIと配置 | S
山下 | タイトルシーン | シーン遷移 | S
玉利 | リザルトシーン | クリアタイムとジャンプ回数、落下した回数をリザルトシーンに表示 | S
玉利 | リザルトシーン | UIと配置 | S
玉利 | リザルトシーン | シーン遷移 | S
玉利 | サウンド | BGM | A
玉利 | サウンド | SE | A
玉利 | サウンド | 録音 | A
| 素材集め | プレイヤーモデル
ステージモデル
| 担当の理由 | 玉利と山下は